## IssueTracker
โครงการ Any Registeration รายงานสรุป Case Support ประจำสัปดาห์ |  | ประจำเดือน : กรกฎาคม
อัพเดทล่าสุด 14/07/2025
จำนวนประเด็นปัญหาหลักทั้งหมดในวันนี้ : 41 เรื่อง
จำนวนเคส ข้อมูลทั่วไป ในวันนี้ : 28 เรื่อง
จำนวนเคส เอกสาร ในวันนี้ : 1 เรื่อง
จำนวนเคส คำขอ ในวันนี้ : 4 เรื่อง
จำนวนเคส ผู้ใช้งานระบบ ในวันนี้ : 8 เรื่อง
# | ประเด็นปัญหาหลัก | ประเภทประเด็นปัญหาหลัก | ประเภทการบริการ | วันที่เปิดเคส | เวลาเปิดเคส (ใส่ : คั่นเวลาด้วย) | วันที่ปิดเคส | เวลาที่ปิดเคส (ไม่ต้องกรอก) | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการแก้ไข | เจ้าหน้าที่
1 | คำขอ 30680602613รบกวนแก้ไขชื่อเป็น ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 9:40 | 2025-07-01 | 9:45 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขชื่อ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่)
2 | รบกวนยกเลิกคำขอที่ 30680602911 เนื่องจากผู้ยื่นคำขอเลือกกลุ่มผู้รับบริการผิดประเภท ขอบคุณค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 9:40 | 2025-07-01 | 9:45 | วรณัฐ สว่างไสว | ยกเลิกคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
3 | เลขที่คำขอ 30680602710 รบกวนเพิ่ม " หมู่ที่ 1 " ช่องที่อยู่ด้วยคับ ขอบคุณคับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 9:50 | 2025-07-01 | 9:55 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 41 (ยะลา)
4 | รบกวนรีเซ็ตรหัสผู้ใช้งานครับ เลขนิติบุคคล 0994000592574 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 9:50 | 2025-07-01 | 9:55 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
5 | บกวนยกเลิกลงทะเบียนของ 1430200245800 ด้วยค่ะ เนื่องจากลงทะเบียนผิดกลุ่ม ขอบคุณค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 10:00 | 2025-07-01 | 10:05 | วรณัฐ สว่างไสว | ยกเลิกผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
6 | เลขที่คำขอ 30680602872 รบกวนลบข้อความในช่องที่อยู่ออก "ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 1" ขอบคุณคับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 10:30 | 2025-07-01 | 10:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 41 (ยะลา)
7 | รบกวนแอดมินอัปเดปใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ของเลขคำขอ 30680602510 อีกครั้งค่ะ เนื่องจาก ไม่แสดงหน้าโปรไฟล์ค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 10:45 | 2025-07-01 | 10:50 | วรณัฐ สว่างไสว | สร้างใบชำระค่าธรรมเนียม | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
8 | ลขที่คำขอ 30680602875 เปลี่ยนคำนำหน้าเป็น "นางสาว" ตามทะเบียนราษฎร์ครับผม | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 10:50 | 2025-07-01 | 10:55 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขชื่อ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
9 | เลขที่คำขอ30680602864 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "89/60 หมู่ที่ 3" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 11:35 | 2025-07-01 | 11:40 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
10 | รบกวน ลบ ข้อมูลผู้ใช้งานหมายเลขนิติ 1400900171175 ค่ะ เจ้าตัวกรอกข้อมูลอีเมลผิดค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 13:30 | 2025-07-01 | 13:35 | วรณัฐ สว่างไสว | ยกเลิกผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
11 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680700031 แก้ไขที่อยู่เป็น 5/3, Sugar Palm Residence, Wirat Hong Yok Road ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 13:55 | 2025-07-01 | 14:00 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
12 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680700042 แก้ไขที่อยู่เป็น 98/29-38, Kata Road ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 14:00 | 2025-07-01 | 14:05 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
13 | รบกวนแอดมินขอข้อมูล เบอร์ติดติอ หมายเลขเครื่อง1581F6Z9C24BC0035X51 นายวิกรม เสือดี ให้หน่อยค่ะว่ายื่นที่ ภาค/ เขตไหน เนื่องจากลูกค้ายื่นหมายเลขเครื่องผิดค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 14:10 | 2025-07-01 | 14:15 | วรณัฐ สว่างไสว | ส่งข้อมูลคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
14 | รบกวนความขอ user และ password ของ ม.ราชภัฎอุดรธานี เลขภาษี 0994000360002 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 14:10 | 2025-07-01 | 14:15 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
15 | คำขอ 30680602657รบกวนแก้ไขวันที่จดทะเบียนเป็นวันที่ 1 พ.ย. 2562 ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 14:30 | 2025-07-01 | 14:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขวันจดทะเบียน | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่)
16 | รบกวนลบ User ให้หน่อยครับเลขบัตร 1341000192828 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 14:50 | 2025-07-01 | 14:55 | วรณัฐ สว่างไสว | ยกเลิกผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
17 | รบกวนรีเซ็ตรหัสให้หน่อยครับ เลขบัตร3100502130354 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 15:10 | 2025-07-01 | 15:15 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
18 | รบกวนโอนคำขอเลขที่ 30680602534 ไปยังเขตรับผิดชอบสำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี) ให้ด้วยค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 15:45 | 2025-07-01 | 15:50 | วรณัฐ สว่างไสว | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
19 | รบกวนโอนคำขอเลขที่ 30680602745 ไปยังเขตรับผิดชอบ สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ให้ด้วยค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 15:50 | 2025-07-01 | 15:55 | วรณัฐ สว่างไสว | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
20 | รบกวนโอนคำขอเลขที่ 30680602956 ไปยังเขตรับผิดชอบสำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี) ให้ด้วยค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 15:50 | 2025-07-01 | 15:55 | วรณัฐ สว่างไสว | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
21 | 1581F6Z9C248L003ZFGY รบกวนดึง คท 31 ให้หน่อยได้ไหมครับ | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 16:00 | 2025-07-01 | 16:05 | วรณัฐ สว่างไสว | ส่งเอกสาร คท.31 | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่)
22 | คำขอเลขที่ 30680301050 , 30680302026 , 30680302436 ขอยกเลิกการตั้งหนี้ เนื่องจากเกินกำหนดชำระเงิน ครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 16:10 | 2025-07-01 | 16:15 | วรณัฐ สว่างไสว | ยกเลิกตั้งหนี้ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)
23 | คำขอ 30680602881 รบกวนแทนที่ไฟล์ใบเสร็จให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-01 | 16:30 | 2025-07-01 | 16:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แนบไฟล์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่)
24 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680700015 แก้ไขที่อยู่เป็น 183, Maleedee Bay Resort ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 8:10 | 2025-07-02 | 8:15 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
25 | เลขที่คำขอ 30680602864 แก้ที่อยู่ ตำบล/แขวง เป็น "หนองปรือ" ครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 9:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
26 | เลขที่คำขอ 330680602515 แก้วันที่ตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ลงวันที่ * (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.) เป็น "16 พ.ค. 68" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 9:05 | 2025-07-02 | 9:10 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขวันที่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
27 | รบกวนโอนเลขที่คำขอ 30680602954 กลับมาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอีกครั้งครับผม | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 9:10 | 2025-07-02 | 9:15 | ศักดา อ่อนละมัย | แนบเอกสาร | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
28 | เลขคำขอ 30680700005 รบกวนแนบรูปนี้ในช่องใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และย้อนสถานะให้เจ้าหน้าที่ตรวจครับ ขอบคุณครับ | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 9:20 | 2025-07-02 | 9:25 | ศักดา อ่อนละมัย | แนบเอกสาร | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
29 | เลขที่คำขอ 30680700089 ที่อยู่ไม่ตรงทะเบียนราษฎร์ครับผม แก้เป็น "717/88 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 9:25 | 2025-07-02 | 9:30 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
30 | รบกวนแก้ไขที่อยู่คำขอ 30680700067 ค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 9:50 | 2025-07-02 | 9:55 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่)
31 | รบกวนรีเซ็ตรหัสให้หน่อยครับ เลขนิติ 0107562000050 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 10:45 | 2025-07-02 | 10:50 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขรหัสผ่าน | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
32 | รบกวนรีเซ็ตรหัสให้หน่อยครับ เลขบัตร5469990009977 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 11:50 | 2025-07-02 | 11:55 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขรหัสผ่าน | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
33 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680602843 แก้ไขที่อยู่เป็น 584 หมู่ที่ 13 ครับ ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 11:50 | 2025-07-02 | 11:55 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 21 (ร้อยเอ็ด)
34 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680700150 แก้ไขที่อยู่เป็น 7 ถนนศรีมหาสารคาม ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 13:00 | 2025-07-02 | 13:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 21 (ร้อยเอ็ด)
35 | เลขคำขอ 30680700157 ช่องอุปกรณ์ที่ติดตั้ง รบกวนใส่ กล้องถ่ายภาพวิดีโอ/กล้องถ่ายภาพนิ่ง ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 13:30 | 2025-07-02 | 13:35 | ศักดา อ่อนละมัย | เพิ่มอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
36 | รบกวนรีเซ็ตรหัสให้หน่อยครับ เลขบัตร 3311000394443 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 13:35 | 2025-07-02 | 13:40 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขรหัสผ่าน | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
37 | เลขคำขอ 30680602844 ช่องอุปกรณ์ที่ติดตั้ง รบกวนใส่ กล้องถ่ายภาพวิดีโอ/กล้องถ่ายภาพนิ่ง ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 14:30 | 2025-07-02 | 14:35 | ศักดา อ่อนละมัย | เพิ่มอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
38 | เลขที่คำขอ 30680700139 รบกวนแก้ไขเลขที่บ้านเป็น 98/11 ให้ด้วย ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 14:40 | 2025-07-02 | 14:45 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทรบุรี)
39 | เลขที่คำขอ 30680600320 รบกวนแก้ไขชื่อนิติฯ ค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 15:10 | 2025-07-02 | 15:15 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขชื่อนิติ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 4 (สงขลา)
40 | รบกวนย้อนสถานะคำขอเลขที่ 30680602694 ให้เจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-02 | 15:30 | 2025-07-02 | 15:35 | ศักดา อ่อนละมัย | ย้อนสถานะคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
41 | รบกวนแอดมิน แก้ไขหน้าโปรไฟล์ คำขอเลขที่ 30680602841 ตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2568 เป็น 30 มิถุนายน 2568 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขวันที่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
42 | รบกวนแนบไฟล์ผลการดำเนินคดี เลขที่คำขอ 30680601239 //ขอบคุณค่ะ | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แนบไฟล์เอกสาร | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
43 | รบกวนแก้ไข ชื่อผู้ยื่นคำขอ เป็น SAI AUNG (มีเว้นวรรคระหว่างคำว่า SAI และ AUNG) และ ลบที่อยู่ ตามที่ขีดส้นใต้ คำขอ 30680602093 ค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขชื่อ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 34 (เชียงราย)
44 | รบกวนยกเลิกใบเรียกเก็บเงิน เนื่องจากเกินกำหนดชำระเงินให้หน่อยครับ 30680302026 สันติ วงศ์ค้าคล่อง | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | ยกเลิกคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)
45 | รบกวนยกเลิกใบเรียกเก็บเงิน เนื่องจากเกินกำหนดชำระเงินให้หน่อยครับ 30680302436 แสงฟ้า เกรแฮม | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | ยกเลิกคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)
46 | เลขที่คำขอ 30680700169 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "129/2 หมู่ที่ 1" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
47 | คำขอ 30680602814 รบกวนแก้ไข วันที่วีซ่าเป็น 30 มิถุนายน 2568 - 28 สิงหาคม 2568 และแทนที่ไฟล์ เอกสารตรวจคนเข้าเมือง ให้หน่อยครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขวันที่วีซ่า | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 4 (สงขลา)
48 | เลขที่คำขอ 30680602426 แก้ไขข้อมูลบัตรประชาชนเป็น 3130200580241 พร้อมดึงคำขอจากช่องตีกลับให้ มาให้เจ้าหน้าที่พิจ่ารณาอีกครั้งครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขข้อมูล | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
49 | เลขที่คำขอ 30680700211 รบกวนดึงคำขอจากช่องตีกลับให้ มาให้เจ้าหน้าที่พิจ่ารณาอีกครั้งครับ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
50 | รบกวนลบเลขที่คำขอ 30680602426 เนื่องจากผุ้ยื่นกรอกเลขบัตรประชนชนผิดครับ ขอบพระคุรครับ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
51 | รบกวนโอนเลขที่คำขอ 30680602338 จากกล่องงานของเจ้าหน้าที่ กลับไปที่กล่อง "รอพิจารณาอนุมัติ" เพื่อให้ ผอ. พิจารณาอนุมัติครับผม | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
52 | รบกวนแอดมิน ลบ ID user กับ password เลขคำขอ 30680602426 นายบรรเจิด บุญคุ้ม เลขบัตรประชาชน 3130200580241 ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากลงทะเบียนมาผิดค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | ลบ user | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
53 | เลขคำขอ 30680700341 รบกวนเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ที่ติดตั้ง กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | เพิ่มอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
54 | เลขคำขอ 30680700269 รบกวนเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ที่ติดตั้ง กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | เพิ่มอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
55 | รบกวนโอนคำขอเลขที่ 30680700129 ไปยังเขตรับผิดชอบสำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) ให้ด้วยค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
56 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680700365 แก้ไขที่อยู่เป็น 322, The Nature Phuket Hotel, Kamala-Patong Road ให้หน่อยค่ะ และแก้ไขตำบล ดังนี้ค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
57 | รบกวนแอดมิน ลบ ID user กับ password เลขคำขอ 30680602826 ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากลงทะเบียนมาผิดค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | ลบ user | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
58 | รบกวนแก้ไขคำขอ 30680601826 นายชัยณรงค์ ใจคำ แก้ไขที่อยู่เป็น 109 หมู่ที่ 11 ค่ะ ,ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่)
59 | รบกวนส่งเลขคำขอนี้ 30680600330 ไปยังกล่อง "รอพิจารณาอนุมัติ" สักหน่อยครับ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | ส่งคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 4 (สงขลา)
60 | รบกวนเพิ่มอุปกรณ์ที่ติดตั้ง กล้องถ่ายภาพนิ่งหรือกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตามเลขคำขอที่ 30680700295 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | เพิ่มอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
61 | เลขที่คำขอ 30680700454 รบกวนแอดมินแก้ไขข้อมูลหน้าโปรไฟล์ เลขที่หนังสือเดินทาง 1509900894336 เป็น 152128626 ให้ตรงกับหนังสือเดินทางให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขหมายเลขพาสปอร์ต | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
62 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680700470 แก้ไขคำนำหน้าชื่อเป็น Mr. ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขคำนำหน้าชื่อ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
63 | เลขที่คำขอ 30680700451 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "37/1388 หมู่ที่ 4" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
64 | รบกวนแอดมินแนบเอกสารในช่อง รูปถ่ายหมายเลขประจำเครื่อง และ รูปถ่ายหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ควบคุม ของเลขคำขอ 30680700076 และย้อนสถานะกลับมาให้เจ้าหน้าที่อีกค่ะ | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แนบไฟล์เอกสาร | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
65 | รบกวนแอดมินย้อนสถานะ เลขคำขอ 30680700076 กลับมาให้เจ้าหน้าที่อีกค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | ส่งคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
66 | เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท 0105535113769 ต้องการ password ของอีเมล operation304ip@gmail.com ค่ะ รบกวนด่วยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขพาสเวิร์ด | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
67 | เลขที่คำขอ 30680700484 รบกวนแก้ไขนามสกุล จาก ALRASHID เป็น AL- RASHID ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขชื่อ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทรบุรี)
68 | เลขคำขอ 30680700524 ช่องอุปกรณ์ที่ติดตั้ง รบกวนใส่ กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | เพิ่มอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
69 | รบกวนโอนคำขอที่ 30680700530 ไปเขตรับผิดชอบ ภภ.13 ครับ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์)
70 | เลขที่คำขอ 30680601239 รบกวนแก้ไขชื่อร้านค้าเป็น บริษัท พาราโบล่า จำกัด สำนักงานใหญ่ ค่ะ//ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขชื่อร้านค้า | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)
71 | ลูกค้าจำไม่ได้ว่าเคยลงทะเบียนแล้วยังครับ 3930100263492 กิตติคม ณ พัทลุง | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขพาสเวิร์ด | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
72 | เลขที่คำขอ 30680700527 แก้คำนำหน้านาม (TH)แก้เป็น "พระวิเทศวัชราจารย์" ชื่อ (TH) "เฉลิมชาติ" นามสกุล (TH) "อิทธะรงค์" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขคำนำหน้าชื่อ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
73 | รบกวนดึงเลขที่คำขอ 30680700369 กลับบมายังเจ้าหน้าที่ ค่ะ ขอบคุณค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | ย้อนสถานะคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
74 | รบกวนแก้ไขข้อมูลลูกค้า เลขที่คำขอ 30680700544 ดังนี้ครับ แก้ไขชื่อลูกค้าเป็น "นายโจแอล คอนราท นามสกุล ศรีวิเชียร" และแก้ไขที่อยู่เป็น "245/7 หมู่ที่ 1" ครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
75 | รบกวนรีเซ็ต username/password 3609900109847 คุณมงคล อุทธา | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขพาสเวิร์ด | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
76 | เลขที่คำขอ 30680700368 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "92/177 หมู่ที่ 8 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
77 | เลขที่คำขอ 30680700570 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "74/12 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
78 | เลขที่คำขอ 30680700575 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "1959/362 เลขที่ 9" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
79 | คำขอ 30680700264 ลบที่อยู่ตามที่ขีดเส้นให้ทีค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 34 (เชียงราย)
80 | เลขที่คำขอ 30680700575 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "1959/362 หมู่ที่ 9" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | 0:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
81 | คำขอ 30680700604 รบกวนแก้ไขที่อยู่เป็น 374 หมู่ที่ 7 ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 9:05 | 2025-07-07 | 9:10 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช.ภาค 3 (เชียงใหม่)
82 | ดึงคำขอนี้จากกล่องส่ง คืนคำขอกลับมาพิจารณาอีกครั้งครับผม 30680300136 | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 9:00 | 2025-07-07 | 9:05 | วรณัฐ สว่างไสว | ย้อนสถานะคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
83 | รบกวนย้อนสถานะก่อนตรวจเอกสารเลขที่คำขอ 30680700655 นี้ให้หน่อยครับ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 9:15 | 2025-07-07 | 9:20 | วรณัฐ สว่างไสว | ย้อนสถานะคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 41 (ยะลา)
84 | รบกวนแก้ไขมราอยู่เลขที่คำขอ 30680700624 เป็น TONGSAI BAY HOTEL SAMUI Village, 84 ค่ะ ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 9:20 | 2025-07-07 | 9:25 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขชื่อ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 44 (สุราษฎร์ธานี)
85 | รบกวนแอดมิน ลบ ID user กับ password คุณพรพิไล คำหาญ เลขบัตรประชาชน 1340400138846 ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากลงทะเบียนมาผิดค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 9:30 | 2025-07-07 | 9:35 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. สำนักงานใหญ่
86 | รบกวนรีเซ็ตรหัสให้หน่อยครับ เลขบัตร 1470800118451 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 9:45 | 2025-07-07 | 9:50 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. สำนักงานใหญ่
87 | ลขที่คำขอ 30680700471 ที่อยู่ไม่ตรงทะเบียนราษฎร์ครับผม แก้เป็น "338/97 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110" พร้อมโอนคำขอไปให้ทางภาค 1 เป็นผุ้พิจารณาครับ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 9:50 | 2025-07-07 | 9:55 | วรณัฐ สว่างไสว | ลบคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
88 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680700470 แก้ไขที่อยู่เป็น 77, Moo 4, Naka Condominium ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 9:50 | 2025-07-07 | 9:55 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
89 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680700705 แก้ไขที่อยู่เป็น 66, Kata Road ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 9:55 | 2025-07-07 | 10:00 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
90 | รบกวนโอนเลขที่คำขอ 30680602954 จากกล่องงานของเจ้าหน้าที่ กลับไปที่กล่อง "รอพิจารณาอนุมัติ" เพื่อให้ ผอ. พิจารณาอนุมัติครับผม | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 10:30 | 2025-07-07 | 10:35 | วรณัฐ สว่างไสว | ย้อนสถานะคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
91 | คำขอ 30680700747 รบกวนเติมคำว่า "ถนนอำเภอ" หลังคำว่าหมู่ที่ 5 ครับผม ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 10:40 | 2025-07-07 | 10:45 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 44 (สุราษฎร์ธานี)
92 | regina@regina.ac.th รบกวนรีเซ็ทพาสเวิร์ด ให้หน่อยครับ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 11:00 | 2025-07-07 | 11:05 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. สำนักงานใหญ่
93 | รบกวนโอนเลขที่คำ 30680700612 ไปที่ ภาค 1 ครับ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 11:15 | 2025-07-07 | 11:20 | วรณัฐ สว่างไสว | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช.ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
94 | รบกวนสอบถาม ผู้ใช้งานหมายเลขบัตร 3101501161168 สมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือยังค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 11:25 | 2025-07-07 | 11:30 | วรณัฐ สว่างไสว | ตรวจสอบผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ กสทช. สำนักงานใหญ่
95 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680700758 แก้ไขชื่อเป็น PRZEMYSLAW ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 11:30 | 2025-07-07 | 11:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขชื่อ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
96 | เลขที่คำขอ 30680700699 รบกวนใส่วงเล็บในคำว่า "ถนนบางแสนสาย2" ตรงที่อยู่ให้ด้วย ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 11:40 | 2025-07-07 | 11:45 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
97 | รบกวนยกเลิกคำขอ 30680700618 ให้ด้วยครับ ลูกค้าจะยื่นใหม่ในนามเจ้าของใบเสร็จ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 12:20 | 2025-07-07 | 12:25 | วรณัฐ สว่างไสว | ยกเลิกคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
98 | รบกวนดึงคำขอ 30680601834 กลับมาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอีกครั้งครับผม | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 13:15 | 2025-07-07 | 13:20 | วรณัฐ สว่างไสว | ย้อนสถานะคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
99 | เลขที่คำขอ 30680700675 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "1106/88 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 14" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 13:30 | 2025-07-07 | 13:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
100 | รบกวนตรวจสอบหมายเลขเครื่อง 08QDDCK01201G7 เจ้าของจะยกเลิกการขึ้นทะเบียนเพื่อโอนเครื่อง แต่ไม่มีข้อมูลใบรับรองขึ้นให้ยกเลิกค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 14:00 | 2025-07-07 | 14:05 | วรณัฐ สว่างไสว | ตรวจสอบคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
101 | รบกวนรีเซต User/Password ของ นายลือชัย อยู่สุข 3220200734169 ค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 14:15 | 2025-07-07 | 14:20 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. สำนักงานใหญ่
102 | ลขที่คำขอ 30680700637 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "52/600 หมู่ที่ 9" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 14:30 | 2025-07-07 | 14:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
103 | รบกวนหาชื่อ-สกุล ลูกค้าที่ใช้เมล Halen2018@gmail.com ให้หน่อยค่า | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 14:55 | 2025-07-07 | 15:00 | วรณัฐ สว่างไสว | ตรวจสอบผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ กสทช. สำนักงานใหญ่
104 | 1. รบกวน reset password ลูกค้าที่ใช้เมล harel2018@gmail.com2. แก้ไขที่อยู่คำขอ 30680700669 เป็น 36 Soi 2kor, Haiya Sub-district, A.Muang, Chiang Mai 50100 พร้อมอัพโหลดไฟล์ ODOC อันนี้แทนอันเดิมค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 15:20 | 2025-07-07 | 15:25 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช.ภาค 3 (เชียงใหม่)
105 | รบกวนเลขที่คำขอ 30680403389 และ 30680403392 แนบเอกสารในช่อง ผลการดำเนินดดี ค่ะ | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 16:10 | 2025-07-07 | 16:15 | วรณัฐ สว่างไสว | แนบเอกสาร | เจ้าหน้าที่ กสทช. สำนักงานใหญ่
106 | เลขที่คำขอ 30680700274 รบกวนแอดมินแนบใบเสร็จรับเงิน แทนฉบับเดิมให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-07 | 16:20 | 2025-07-07 | 16:25 | วรณัฐ สว่างไสว | แนบเอกสาร | เจ้าหน้าที่ กสทช.ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
107 | เลขที่คำขอ 30680602079 ตรงที่อยู่รบกวนลบคำว่า "หมู่บ้านSr mansion 5 ซอยเพนียดช้าง 4/2 ถนนพัทยากลาง" ออกให้ด้วย ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 8:40 | 2025-07-08 | 8:45 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
108 | เลขที่คำขอ 30680700619 ที่อยู่ไม่ตรงทะเบียนราษฎร์ครับผม แก้เป็น "96/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 8:50 | 2025-07-08 | 8:55 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
109 | รบกวนลบ User ให้หน่อยครับเนื่องจากผู้ใช้เลือกผิดประเภทครับเลขบัตร 3579900135610 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 8:55 | 2025-07-08 | 9:00 | วรณัฐ สว่างไสว | ลบ User | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
110 | นายเอกพงษ์ คำทุบ ekkapong@gmail.com รบกวนขอรหัสผ่านครับ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 9:05 | 2025-07-08 | 9:10 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
111 | รบกวนเพิ่มอุปกรณืที่ติดตั้ง กล้องถ่ายภาพและกล้องวีดิโอ ตามเลขคำขอที่ 30680700806 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 9:10 | 2025-07-08 | 9:15 | วรณัฐ สว่างไสว | เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
112 | คำขอ 30680700820 รบกวนย้อนสถานะก่อนตรวจสอบข้อมูล และส่งคำขอไปที่เขต 15 ค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 9:35 | 2025-07-08 | 9:40 | วรณัฐ สว่างไสว | ย้อนสถานะคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)
113 | เลขที่คำขอ 30680700867 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "97/80 ถนนสุวินทวงศ์" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 9:45 | 2025-07-08 | 9:50 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
114 | เลขคำขอ 30680700878 มีการใส่ข้อมูลซ้ำซ้อน รบกวนแก้ไขให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 10:30 | 2025-07-08 | 10:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขเอกสารซ้ำ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
115 | คำขอ 30680700759 รบกวนแก้ไขชื่อถนนเป็น sompoch-chiang mai 700 years road ค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 10:50 | 2025-07-08 | 10:55 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่)
116 | รบกวนขอ user name และ password เข้าระบบครับ 1.นาง ปภาวดี สิทธิชาญชัย เลขบัตรประชาชน 3220300214297 2.นายพรวิทย์ ธีระโรจน์ เลขบัตรประชาชน 1149900265707 3.นายชาตรี พาโนมัย เลขบัตรประชาชน 1409900575860 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 10:55 | 2025-07-08 | 11:00 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
117 | เลขที่คำขอ 30680700724 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "33/102 หมู่ที่ 2" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 11:05 | 2025-07-08 | 11:10 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
118 | เลขที่คำขอ 30680700724 รบกวนแนบเอกสารดังกล่าวในหีัวข้อ " หนังสือมอบอำนาจ" | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 11:15 | 2025-07-08 | 11:20 | วรณัฐ สว่างไสว | แนบเอกสาร | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
119 | เลขที่คำขอ 30680700891 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "98/55 หมู่ที่ 7" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 11:50 | 2025-07-08 | 11:55 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
120 | รบกวนแอดมิน รบกวนรีเซต user+password ให้ 2 ท่านค่ะ 1. นายวีรภัทร์ ฟองงาม เลขบัตร 1560100333994 2. นายวีระยุทธ นิลกัน เลขบัตร 1760600035800 ค่ะ ขอบคุณค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 11:55 | 2025-07-08 | 12:00 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
121 | รบกวนแก้ไขเลขที่หนังสือเดินทางและที่อยู่ เลขที่คำขอ 30680700108 เป็น 24DK95816 และ 222, Baiyoke Building ค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 13:35 | 2025-07-08 | 13:40 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไข Passport | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
122 | เลขที่คำขอ 30680700251 สถานะตั้งหนี้ แต่ลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้รับ bill payment ครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 14:20 | 2025-07-08 | 14:25 | วรณัฐ สว่างไสว | ตั้งหนี้และสร้างใบ Bill Payment | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)
123 | รบกวนโอนคำขอเลขที่ 30680700612 ไปยังเขตรับผิดชอบ สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) ให้ด้วยค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 14:20 | 2025-07-08 | 14:25 | วรณัฐ สว่างไสว | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
124 | รบกวนแอดมิน ลบ USER เลขภาษี 0994000273177 รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี ด้วยครับ / เนื่องจาก ลค เลือก หัวข้อ ผิดมา ....... | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 14:30 | 2025-07-08 | 14:35 | วรณัฐ สว่างไสว | ลบ User | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
125 | ลูกค้าขอรีเซทพาสเวิดค่ะ churiporn.r@terragrofert.com | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 14:40 | 2025-07-08 | 14:45 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
126 | รบกวนโอนคำขอเลขที่ 30680700861 ไปยังเขตรับผิดชอบ สำนักงาน กสทช. (สำนักงานใหญ่) ให้ด้วยค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 14:40 | 2025-07-08 | 14:45 | วรณัฐ สว่างไสว | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
127 | รบกวน ลบ ข้อมูลผู้ใช้งานหมายเลข 3320900216486 เจ้าตัวเลือกผิดประเภทเป็นต่างชาติค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 15:10 | 2025-07-08 | 15:15 | วรณัฐ สว่างไสว | ลบ User | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
128 | รบกวนแก้ไข ที่อยู่ คำขอเลขที่ 30680700858 แก้ไขเป็น 178 Moo 1 ครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 15:10 | 2025-07-08 | 15:15 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 21 (ร้อยเอ็ด)
129 | บกวนแก้ไขวันที่ visa เลขคำขอ 30680700508 แก้ไขวันเริ่มต้นเป็นวันที่ "2 พฤษภาคม 2568" ครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 15:40 | 2025-07-08 | 15:45 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขวันที่ VISA | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 4 (สงขลา)
130 | รบกวนแอดมิน รีเซต user และ password ให้ 2 ท่านค่ะ 1. นายสมนึก ผัดตุ่น เลขบัตร 1639900285711 2. นายนิรุตต์ ทับทิมศรี เลขบัตร 1539900355575 ค่ะ ขอบคุณค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 15:55 | 2025-07-08 | 16:00 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
131 | เลขที่คำขอ 30680700971 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "34/21 ซอยสามัคคี 58/10" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 16:05 | 2025-07-08 | 16:10 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
132 | เลขที่คำขอ 30680700856 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "5/555 หมู่ที่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-08 | 16:10 | 2025-07-08 | 16:15 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
133 | เลขที่คำขอ 30680700989 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "39/233 ถนนกาญจนาภิเษก | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 8:20 | 2025-07-09 | 8:25 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
134 | เลขที่คำขอ 30680701010 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "380/954 หมู่ที่ 34 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 8:25 | 2025-07-09 | 8:30 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
135 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680700998 แก้ไขที่อยู่เป็น 15/9 Moo 6, The Herbal Village, Soi Naibaan ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 9:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
136 | เลขที่คำขอ 30680701016 ที่อยู่ไม่ตรงทะเบียนราษฎร์ครับผม แก้เป็น "888/159 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110" พร้อมโอนคำขอไปให้ทางภาค 1 เป็นผู้พิจารณาครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 9:10 | 2025-07-09 | 9:15 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
137 | รบกวนรีเซ็ต username/password 1600500127045 คุณพิพัฒน์ คำพร ครับ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 9:15 | 2025-07-09 | 9:20 | ศักดา อ่อนละมัย | รีเซ็ตพาสเวิร์ด | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์)
138 | รบกวนยกเลิกเลขที่คำขอ 30680700720 เจ้าตัวส่งคำขอซ้ำค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 9:15 | 2025-07-09 | 9:20 | ศักดา อ่อนละมัย | ยกเลิกคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
139 | ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานนี้ เลขประจำตัวประชาชน 3360700352955 หรืออีเมล์ watana003@gmail.com หน่อยครับเขาแจ้งว่าลงทะเบียนผิดเป็นต่างชาติ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 9:20 | 2025-07-09 | 9:25 | ศักดา อ่อนละมัย | ลบ user | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 23 (นครราชสีมา)
140 | เลขที่่คำขอ 30680700997 รบกวนโอนให้เขตที่รับผิดชอบ ภภ.16 ด้วย ขอบคุณค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 9:25 | 2025-07-09 | 9:30 | ศักดา อ่อนละมัย | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
141 | รบกวนลบ User ให้หน่อยครับเลขบัตร 3100601554284 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 9:40 | 2025-07-09 | 9:45 | ศักดา อ่อนละมัย | ลบ user | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
142 | รบกวนลบ User ให้หน่อยครับเลขบัตร 1401100040841 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 9:55 | 2025-07-09 | 10:00 | ศักดา อ่อนละมัย | ลบ user | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
143 | รบกวนเพิ่มอุปกรณ์ที่ติดตั้ง กล้องถ่ายภาพหรือกล้องวิดิโอ ตามเลขคำขอที่ 30680701004 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 10:00 | 2025-07-09 | 10:05 | ศักดา อ่อนละมัย | เพิ่มอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
144 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680701027 แก้ไขที่อยู่เป็น 78/73, Phuket Villa 5, Soi 4/7 ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 10:05 | 2025-07-09 | 10:10 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
145 | รบกวนแก้ไขที่อยู่เลขที่คำขอ 30680700719 เป็น 3911, Rama 9 soi 5 ค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 10:35 | 2025-07-09 | 10:40 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
146 | รบกวนโอนเลขที่คำขอ 30680601834 จากกล่องงานของเจ้าหน้าที่ กลับไปที่กล่อง "รอพิจารณาอนุมัติ" เพื่อให้ ผอ. พิจารณาอนุมัติครับผม | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 10:45 | 2025-07-09 | 10:50 | ศักดา อ่อนละมัย | เปลี่ยนสถานะคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
147 | เลขที่คำขอ 30680701059 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "1033/126 หมู่ที่ 15" | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 13:00 | 2025-07-09 | 13:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
148 | รบกวนลบ User ให้หน่อยครับเลขบัตร 1730200301723 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 13:15 | 2025-07-09 | 13:20 | ศักดา อ่อนละมัย | รีเซ็ตพาสเวิร์ด | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
149 | เลขที่คำขอ 30680701063 แก้ที่อยู่ภาษาไทย (กรอกข้อมูลเฉพาะ เลขที่, หมู่ที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน) เป็น "149/152 หมู่ที่ 9 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 13:15 | 2025-07-09 | 13:20 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
150 | รบกวนโอนคำขอเลขที่ 30680700819 ไปยังเขตรับผิดชอบ สำนักงาน กสทช. เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา) ให้ด้วยค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 13:20 | 2025-07-09 | 13:25 | ศักดา อ่อนละมัย | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
151 | เลขที่คำขอ 30680700982 หลังเลขที่บ้านรบกวนเพิ่มคำว่า "ถนนเจริญสุข" ให้ด้วย ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 13:40 | 2025-07-09 | 13:45 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทรบุรี)
152 | เลขบัตร 1429900013802 รบกวนเช็คให้หน่อยครัว ว่าเคยละทะเบียนหรือยัง ถ้าเคยแล้วรบกวนขอ userและ pass หน่อยนะครับ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 13:55 | 2025-07-09 | 14:00 | ศักดา อ่อนละมัย | ตราวสอบ User | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
153 | เลขที่คำขอ 30680701079 รบกวนโอนไปเขตที่รับผิดชอบ ภภ.11 ให้ด้วย ขอบคุณค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 14:25 | 2025-07-09 | 14:30 | ศักดา อ่อนละมัย | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทรบุรี)
154 | รบกวนเลขที่คำขอ 30680403611 ไม่สามารถดาวโหลดใบรับรองได้ค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 14:30 | 2025-07-09 | 14:35 | ศักดา อ่อนละมัย | ออกใบรับรองใหม่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
155 | คำขอ 30680700993 รบกวนแทนที่ไฟล์ "หนังสือมอบอำนาจ" และ "สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ" ให้หน่อยครับ | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 14:50 | 2025-07-09 | 14:55 | ศักดา อ่อนละมัย | แนบเอกสาร | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
156 | รบกวนแก้ไขชื่อร้านจาก DJI? OFFICIAL? STORE แก้ไขเป็น เอซูรี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ (ไทยแลนด์)จำกัดเลขคำขอที่30680700725 ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 14:55 | 2025-07-09 | 15:00 | ศักดา อ่อนละมัย | แก่ไขชื่อร้าน | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)
157 | คำขอ 30680700897 รบกวนแก้ไขหมายเลขรีโมทจาก 8RXZM3G0006811 เป็น 8RXZM8G0006811 ให้หน่อยครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 15:00 | 2025-07-09 | 15:05 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขเลขรีโมท | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 2 (ขอนแก่น)
158 | รบกวนแก้ไขชื่อ ให้ทีค่ะ เป็น YEN-LIN (เพิ่ม - ) คำขอ 30680701007 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 15:20 | 2025-07-09 | 15:25 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขชื่อ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 34 (เชียงราย)
159 | รบกวนรีเซ็ครหัสให้หน่อยครับเลขบัตร 1630800088410 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 15:25 | 2025-07-09 | 15:30 | ศักดา อ่อนละมัย | รีเซ็ตพาสเวิร์ด | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
160 | รบกวนโอนเลขที่คำขอ 30680400467 จากกล่องงานของเจ้าหน้าที่ กลับไปที่กล่อง "รอพิจารณาอนุมัติ" เพื่อให้ ผอ. พิจารณาอนุมัติครับผม | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 15:30 | 2025-07-09 | 15:35 | ศักดา อ่อนละมัย | โอนสถานะคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
161 | รบกวนแอดมิน ลบคำขอ 30680602045 เนื่องจากผู้ยื่นลงเบียนหมายเลขเครื่องเข้ามาผิดค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 15:40 | 2025-07-09 | 15:45 | ศักดา อ่อนละมัย | ลบคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
162 | รบกวนแอดมิน ย้อนสถานะคำขอ 30680601101 กลับมายังเจ้าหน้าอีกครั้งค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 15:50 | 2025-07-09 | 15:55 | ศักดา อ่อนละมัย | โอนสถานะคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
163 | คำขอ 30680700757 รบกวนแก้ไขวันจดทะเบียนเป็นวันที่ 19 มีนาคม 2567 ให้หน่อยครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 0.68056 | 2025-07-09 | 16:25 | ศักดา อ่อนละมัย | แก้ไขวันจดทะเบียน | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
164 | ่คำขอ 30680701118 รบกวนโอนไปเขตที่รับผิดชอบ ภภ.11 ให้ด้วย ขอบคุณค่ะ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-09 | 0.68403 | 2025-07-09 | 16:30 | ศักดา อ่อนละมัย | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทรบุรี)
165 | รบกวนแนบไฟล์ เปรียบเทียบปรับ ผลการดำเนินคดี เลขคำขอ 30680700052 นายวัชรินทร์ พลศรี และ ย้อนสถานะกลับมาให้ตรวจสอบอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ | เอกสาร | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 8:40 | 2025-07-14 | 8:45 | วรณัฐ สว่างไสว | แนบไฟล์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 23 (นครราชสีมา)
166 | รบกวนแอดมินแก้ไขข้อมูล เลขคำขอ 30680700825 หน้าโปรไฟล์ ที่อยู่ ( 11/247 เป็น11/158 ) วัน/เดือน/ปี (เกิด) (16 มกราคม 2532) ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 9:05 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
167 | เลขที่ คำขอ 30680701172 รบกวนโอนไปยัง กสทช เขต 22 ด้วยครับ ( ลค อยู่สุรินร์) | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 9:05 | วรณัฐ สว่างไสว | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
168 | เลขคำขอ 30680700649 ช่องอุปกรณ์ที่ติดตั้ง รบกวนใส่ กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 9:05 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
169 | รบกวนแอดมินแก้ไขข้อมูล เลขคำขอ 30680700741 หน้าโปรไฟล์ หมายเลขประจำเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการบิน: เป็น 1581F87LB24BP0020409 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 9:20 | 2025-07-14 | 9:25 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไข S/N ของอุปกรณ์ควบคุมการบิน | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
170 | รบกวนลบผู้ใช้งาน หมายเลขบัตรประชาชน 3280400105368 นายกรณรัฏฐ์ วัฒนการัณยภาส ให้หน่อยค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 9:20 | 2025-07-14 | 9:25 | วรณัฐ สว่างไสว | ลบผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
171 | กวนแก้ไข คำขอเลขที่ 30680701170 แก้ไขที่อยู่เป็น 32/5, Searocco Building, Hasip Pee Road ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 9:25 | 2025-07-14 | 9:30 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
172 | บกวนลบ User ให้หน่อยครับ เลขบัตร1401100040841 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 9:30 | 2025-07-14 | 9:35 | วรณัฐ สว่างไสว | ลบผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
173 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680701153 แก้ไขที่อยู่เป็น 113, Moo 2 ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 9:30 | 2025-07-14 | 9:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
174 | รบกวนลบผู้ใช้งาน หมายเลขบัตรประชาชน 3280400105368 นายกรณรัฏฐ์ วัฒนการัณยภาส และลบคำขอเลขที่ 30680701173 ให้หน่อยค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 9:40 | 2025-07-14 | 9:45 | วรณัฐ สว่างไสว | ลบผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
175 | คำขอ 30680701298 รบกวนแก้ไขที่อยู่เป็น 3 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านย่าปาย ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 9:50 | 2025-07-14 | 9:55 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่)
176 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680701250 แก้ไขที่อยู่เป็น 74/15-20, Bedline Hotel Village, Phoonpon Road ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 10:00 | 2025-07-14 | 10:05 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
177 | คำขอ 30680501912 รบกวนเจนใบรับรองให้หน่อยครับ ลูกค้าแจ้งว่าไม่มีให้ดาวน์โหลดครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 10:00 | 2025-07-14 | 10:05 | วรณัฐ สว่างไสว | สร้างใบรับรอง | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่)
178 | วัชรพล ศรีกนกสายชล watcharaphonseekanoksaichon@gmail.com ขอรหัสผ่านครับ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 10:20 | 2025-07-14 | 10:25 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
179 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680701434 แก้ไขที่อยู่เป็น 150, Moo 7, Mueang Chaofa Road ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 10:25 | 2025-07-14 | 10:30 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
180 | ใช้งานหมายเลขบัตรประชาชน 3250400105368 ผู้ใช้งานจำอีเมลและรหัสผ่านไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยค่ะ | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 10:30 | 2025-07-14 | 10:35 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
181 | รบกวนลบ User ให้หน่อยครับ เลขบัตร 3490500093475 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 10:40 | 2025-07-14 | 10:45 | วรณัฐ สว่างไสว | ลบผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
182 | รบกวนโอนเลขที่คำขอ 30680701409 ไปเขตที่รับผิดชอบด้วยครับ/ขอบคุณครับ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 10:45 | 2025-07-14 | 10:50 | วรณัฐ สว่างไสว | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
183 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680701376 แก้ไขที่อยู่เป็น 424/1 ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 10:50 | 2025-07-14 | 10:55 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
184 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680701479 แก้ไขที่อยู่เป็น 14/83, Viset Road ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 11:10 | 2025-07-14 | 11:15 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
185 | มขอรบกวนเจ้าหน้าช่วยตรวจสอบ การขิ้นทะเบียนรายนี้ ลูกค้าแจ้งว่าไม่พบไฟส์ .การขึ้นทะเบียนครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 11:10 | 2025-07-14 | 11:15 | วรณัฐ สว่างไสว | ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)
186 | เลขคำขอ 30680701198 ช่องอุปกรณ์ที่ติดตั้ง รบกวนใส่ กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ขอบคุณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 11:15 | 2025-07-14 | 11:20 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
187 | 30680701191 แก้ไขเป็น หมู่ที่ 12 ให้หน่อยครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 11:20 | 2025-07-14 | 11:25 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 45 (ชุมพร)
188 | รบกวนแก้ไขที่อยู่ เลขที่คำขอ 30680701402 ตามรูปครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 11:40 | 2025-07-14 | 11:45 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขอุปกรณ์ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 32 (ลำพูน)
189 | เลขที่คำขอ 30680701190 แก้ไขเป็น " 8/12 หมู่ที่ 1 " ขอบคุณคับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 11:40 | 2025-07-14 | 11:45 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 41 (ยะลา)
190 | เลขที่คำขอ 30680701179 ไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองได้ค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 13:15 | 2025-07-14 | 13:20 | วรณัฐ สว่างไสว | สร้างใบรับรอง | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
191 | ลขที่ คำขอ 30680701334 รบกวนโอนไปยัง กสทช เขต 23 ด้วยครับ ( ลค อยู่ โคราช ) | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 13:20 | 2025-07-14 | 13:25 | วรณัฐ สว่างไสว | โอนคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 23 (นครราชสีมา)
192 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680701441 แก้ไขที่อยู่เป็น 98/424, Wekata Luxury Village, Kata Road ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 13:30 | 2025-07-14 | 13:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
193 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680701519 แก้ไขที่อยู่เป็น 247, Kata Road ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 13:50 | 2025-07-14 | 13:55 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
194 | รบกวนสอบถามครับ ปชช.ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ใบรับรองการขึ้นทะเบียนโดรนได้ เลขคำขอที่ 30680700725 ช่วยดูให้อีกทีครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 14:00 | 2025-07-14 | 14:05 | วรณัฐ สว่างไสว | สร้างใบรับรอง | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
195 | ำขอเลขที่ 30680701251, 30680701303, 30680701207, 30680701204 และ 30680701197 ไม่สามารถดาวน์โหลดใบรับรองได้ค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 14:10 | 2025-07-14 | 14:15 | วรณัฐ สว่างไสว | สร้างใบรับรอง | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
196 | รบกวนแก้ไขชื่อหน่วยงาน ของเลขผู้เสียภาษี 0994000015402 จาก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็น สำนักงานพระคลังข้างที่ ทั้งข้อมูลผู้ใช้งาน และ เอกสารใบรับรองการขึ้นทะเบียนทั้ง 12 ใบค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 14:10 | 2025-07-14 | 14:15 | วรณัฐ สว่างไสว | สร้างใบรับรอง | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
197 | เลขที่คำขอ 30680701410 ขอแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนเป็น 1939900260589 /ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 14:10 | 2025-07-14 | 14:15 | วรณัฐ สว่างไสว | ไม่สามารถแก้ไขเลขบัตรได้ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)
198 | ลขที่คำขอ 30680701145 รบกวนแก้ไขนามสกุลเป็น YUEZONG และตรงชื่อกลางไม่มีนะคะ ลบออกให้ด้วย ขอบุคณค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 14:30 | 2025-07-14 | 14:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขชื่อ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)
199 | รบกวนลบ User ให้หน่อยครับ เลขบัตร 1559900108764 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 14:40 | 2025-07-14 | 14:45 | วรณัฐ สว่างไสว | ลบผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
200 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680701530 แก้ไขที่อยู่เป็น 116, Moo 1 และแก้ไขตำบลเป็น Sakhu ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 15:25 | 2025-07-14 | 15:30 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
201 | เลขที่คำขอ 30680701444 ขอแก้ไขที่อยู่เป็น ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา /ขอบคุณครับ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 15:30 | 2025-07-14 | 15:35 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)
202 | เลขที่คำขอ 30680701410 ขอยกเลิกคำขอ ให้ยื่นใหม่ครับ | คำขอ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 15:30 | 2025-07-14 | 15:35 | วรณัฐ สว่างไสว | ยกเลิกคำขอ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)
203 | รบกวนรีเซตรหัสผ่าน นายณัฐดนัย จิรรัตน์สกุล เลขบัตรประจำตัว ปชช.1419902269294 | ผู้ใช้งานระบบ | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 16:00 | 2025-07-14 | 16:05 | วรณัฐ สว่างไสว | Reset User/Password | เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
204 | รบกวนแก้ไขคำขอเลขที่ 30680701548 แก้ไขที่อยู่เป็น 9/24, Moo 6, ICON PARK Village และลบไฟล์แนบหัวข้อ สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีสัญชาติไทย) ให้หน่อยค่ะ | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 16:00 | 2025-07-14 | 16:05 | วรณัฐ สว่างไสว | แก้ไขที่อยู่ | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
205 | ลค.แจ้งโหลดใบรับรองไม่ได้ค่ะเลขคำขอ 30680700932 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-14 | 16:10 | 2025-07-14 | 16:15 | วรณัฐ สว่างไสว | สร้างใบรับรอง | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)
206 | ทดสอบ 1 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-20 | 9:00 | 2025-07-20 | 9:05 | วรณัฐ สว่างไสว | สร้างใบรับรอง | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)
207 | ทดสอบ 2 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-20 | 9:00 | 2025-07-20 | 9:05 | วรณัฐ สว่างไสว | สร้างใบรับรอง | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
208 | ทดสอบ 3 | ข้อมูลทั่วไป | SS - Service and Support | 2025-07-20 | 9:00 | 2025-07-20 | 9:05 | วรณัฐ สว่างไสว | สร้างใบรับรอง | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)

## Forcast
ลำดับ | วันที่เปิดเคส | จำนวนเคส | ทำนายแนวโน้มจำนวนเคส
1 | 2025-04-01 | 0 | #DIV/0!
2 | 2025-04-02 | 0
3 | 2025-04-03 | 0
4 | 2025-04-04 | 0
5 | 2025-04-05 | 0
6 | 2025-04-06 | 0
7 | 2025-04-07 | 0
8 | 2025-04-08 | 0
9 | 2025-04-09 | 0
10 | 2025-04-10 | 0
11 | 2025-04-11 | 0
12 | 2025-04-12 | 0
13 | 2025-04-13 | 0
14 | 2025-04-14 | 0
15 | 2025-04-15 | 0
16 | 2025-04-16 | 0
17 | 2025-04-17 | 0
18 | 2025-04-18 | 0
19 | 2025-04-19 | 0
20 | 2025-04-20 | 0
21 | 2025-04-21 | 0
22 | 2025-04-22 | 0
23 | 2025-04-23 | 0
24 | 2025-04-24 | 0
25 | 2025-04-25 | 0
26 | 2025-04-26 | 0
27 | 2025-04-27 | 0
28 | 2025-04-28 | 0
29 | 2025-04-29 | 0
30 | 2025-04-30 | 0
31 | 2025-05-01 | 0
32 | 2025-05-02 | 0
33 | 2025-05-03 | 0
34 | 2025-05-04 | 0
35 | 2025-05-05 | 0
36 | 2025-05-06 | 0
37 | 2025-05-07 | 0
38 | 2025-05-08 | 0
39 | 2025-05-09 | 0
40 | 2025-05-10 | 0
41 | 2025-05-11 | 0
42 | 2025-05-12 | 0
43 | 2025-05-13 | 0
44 | 2025-05-14 | 0
45 | 2025-05-15 | 0
46 | 2025-05-16 | 0
47 | 2025-05-17 | 0
48 | 2025-05-18 | 0
49 | 2025-05-19 | 0
50 | 2025-05-20 | 0
51 | 2025-05-21 | 0
52 | 2025-05-22 | 0
53 | 2025-05-23 | 0
54 | 2025-05-24 | 0
55 | 2025-05-25 | 0
56 | 2025-05-26 | 0
57 | 2025-05-27 | 0
58 | 2025-05-28 | 0
59 | 2025-05-29 | 0
60 | 2025-05-30 | 0
61 | 2025-05-31 | 0
62 | 2025-06-01 | 0
63 | 2025-06-02 | 0
64 | 2025-06-03 | 0
65 | 2025-06-04 | 0
66 | 2025-06-05 | 0
67 | 2025-06-06 | 0
68 | 2025-06-07 | 0
69 | 2025-06-08 | 0
70 | 2025-06-09 | 0
71 | 2025-06-10 | 0
72 | 2025-06-11 | 0
73 | 2025-06-12 | 0
74 | 2025-06-13 | 0
75 | 2025-06-14 | 0
76 | 2025-06-15 | 0
77 | 2025-06-16 | 0
78 | 2025-06-17 | 0
79 | 2025-06-18 | 0
80 | 2025-06-19 | 0
81 | 2025-06-20 | 0
82 | 2025-06-21 | 0
83 | 2025-06-22 | 0
84 | 2025-06-23 | 0
85 | 2025-06-24 | 0
86 | 2025-06-25 | 0
87 | 2025-06-26 | 0
88 | 2025-06-27 | 0
89 | 2025-06-28 | 0
90 | 2025-06-29 | 0
91 | 2025-06-30 | 0
92 | 2025-07-01 | 23
93 | 2025-07-02 | 17 | 1
94 | 2025-07-03 | 21 | 1.7043
95 | 2025-07-04 | 19 | 2.5525
96 | 2025-07-05 | 0 | 3.2851
97 | 2025-07-06 | 0
98 | 2025-07-07 | 26
99 | 2025-07-08 | 26 | 4.0968
100 | 2025-07-09 | 32 | 5.0427
101 | 2025-07-10 | 0 | 6.1952
102 | 2025-07-11 | 0
103 | 2025-07-12 | 0
104 | 2025-07-13 | 0
105 | 2025-07-14 | 41
106 | 2025-07-15 | 0 | 7.0282
107 | 2025-07-16 | 0
108 | 2025-07-17 | 0
109 | 2025-07-18 | 0
110 | 2025-07-19 | 0
111 | 2025-07-20 | 3
112 | 2025-07-21 | 0 | 6.1923
113 | 2025-07-22 | 0
114 | 2025-07-23 | 0
115 | 2025-07-24 | 0
116 | 2025-07-25 | 0
117 | 2025-07-26 | 0
118 | 2025-07-27 | 0
119 | 2025-07-28 | 0
120 | 2025-07-29 | 0
121 | 2025-07-30 | 0
122 | 2025-07-31 | 0
123 | 2025-08-01 | 0
124 | 2025-08-02 | 0
125 | 2025-08-03 | 0
126 | 2025-08-04 | 0
127 | 2025-08-05 | 0
128 | 2025-08-06 | 0
129 | 2025-08-07 | 0
130 | 2025-08-08 | 0
131 | 2025-08-09 | 0
132 | 2025-08-10 | 0
133 | 2025-08-11 | 0
134 | 2025-08-12 | 0
135 | 2025-08-13 | 0
136 | 2025-08-14 | 0
137 | 2025-08-15 | 0
138 | 2025-08-16 | 0
139 | 2025-08-17 | 0
140 | 2025-08-18 | 0
141 | 2025-08-19 | 0
142 | 2025-08-20 | 0
143 | 2025-08-21 | 0
144 | 2025-08-22 | 0
145 | 2025-08-23 | 0
146 | 2025-08-24 | 0
147 | 2025-08-25 | 0
148 | 2025-08-26 | 0
149 | 2025-08-27 | 0
150 | 2025-08-28 | 0
151 | 2025-08-29 | 0
152 | 2025-08-30 | 0
153 | 2025-08-31 | 0
154 | 2025-09-01 | 0
155 | 2025-09-02 | 0
156 | 2025-09-03 | 0
157 | 2025-09-04 | 0
158 | 2025-09-05 | 0
159 | 2025-09-06 | 0
160 | 2025-09-07 | 0
161 | 2025-09-08 | 0
162 | 2025-09-09 | 0
163 | 2025-09-10 | 0
164 | 2025-09-11 | 0

## Pivot_Officer
วันที่เปิดเคส | 14/7/2025
Column Labels
| เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทบุรี) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 23 (นครราชสีมา) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 24 (อุดรธานี) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 32 (ลำพูน) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 41 (ยะลา) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช) | เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 45 (ชุมพร) | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร) | เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) | Grand Total
Count of ประเภทประเด็นปัญหาหลัก | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 41

## Pivot_Response
ผู้รับผิดชอบ | Count of ประเภทประเด็นปัญหาหลัก
วรณัฐ สว่างไสว | 116
ศักดา อ่อนละมัย | 89
Grand Total | 205

## Pivot_Trend
Row Labels | Count of ประเด็นปัญหาหลัก
2025-07-01 | 23
2025-07-02 | 17
2025-07-03 | 21
2025-07-04 | 19
2025-07-07 | 26
2025-07-08 | 26
2025-07-09 | 32
2025-07-14 | 41
Grand Total | 205

## Pivot_Issue
Row Labels | Count of ประเด็นปัญหาหลัก
2025-07-01 | 23
2025-07-02 | 17
2025-07-03 | 21
2025-07-04 | 19
2025-07-07 | 26
2025-07-08 | 26
2025-07-09 | 32
2025-07-14 | 41
Grand Total | 205

## Pivot_Type
Row Labels | Count of ประเด็นปัญหาหลัก
ข้อมูลทั่วไป | 109
คำขอ | 43
ผู้ใช้งานระบบ | 42
เอกสาร | 11
Grand Total | 205

## Pivot_Type_Days
วันที่เปิดเคส | 2025-07-14
Row Labels | Count of ประเด็นปัญหาหลัก
ข้อมูลทั่วไป | 28
คำขอ | 4
ผู้ใช้งานระบบ | 8
เอกสาร | 1
Grand Total | 41

## เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ กสทช. (สำนักงานใหญ่)
เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 12 (จันทรบุรี)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 16 (ราชบุรี)
เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 2 (ขอนแก่น)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 21 (ร้อยเอ็ด)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 23 (นครราชสีมา)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 25 (นครพนม)
เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 31 (ลำปาง)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 32 (ลำพูน)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 34 (เชียงราย)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์)
เจ้าหน้าที่ กสทช. ภาค 4 (สงขลา)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 41 (ยะลา)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 44 (สุราษฎร์ธานี)
เจ้าหน้าที่ กสทช. เขต 45 (ชุมพร)

## OPENED BY
OPENED BY
ศักดา อ่อนละมัย
วรณัฐ สว่างไสว
นัดชาพร เกิดดี

## ประเภทการบริการ
ประเภทการบริการ | คำอธิบาย
SS - Service and Support | การให้บริการหรือสนับสนุนเพื่อให้การดำเริรงานสามารถทำต่อได้
CM - Corrective Maintenance | การบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไข
PM - Preventive Maintenance | การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนการดำเนินงาน
IC - Incidence Cases | ประเด็นปัญหาหลักที่กระทบกับระบบงานหลักทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได

## TYPE
TYPE
ข้อมูลทั่วไป
คำขอ
เอกสาร
ผู้ใช้งานระบบ